## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1 |  | 2.5w | 17/4/2024
1 | Phân tích và xây dựng nền tảng phòng khám | Đông, Minh, Sơn | 1w | 2024-07-04
1.1 | SRS, use case và flow đặt lịch–khám | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.2 | ERD, SQL Server và migration SQL | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.3 | Backend FastAPI + pyodbc, không ORM | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.4 | Đăng ký, đăng nhập JWT, quên mật khẩu | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.5 | Phân quyền màn hình, hành động cho 5 vai trò | Minh | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.6 | Audit log, soft-delete và versioning | Minh | 1d |  | Tạm hoãn
1.7 | Bảo mật, rate limit, logging, health check | Đông | 1d |  | Tạm hoãn
2 | Quản lý bệnh nhân và lịch hẹn | Đông, Minh, Sơn | 1.5 w | 17/4/2024
2.1 | CRUD: tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2.2 | Hồ sơ bệnh nhân, tiền sử và dị ứng | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2.3 | Đặt, đổi, hủy lịch; ngăn trùng giờ khám | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2.4 | Nhắc lịch email và thông báo in-app | Đông | 1d |  | Tạm hoãn | 0%
2.5 | Giao diện bệnh nhân, lễ tân và tiếp nhận | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
B | Sprint 2 |  | 1.5w | 294
3 | Khám bệnh, kê đơn và quản lý nhà thuốc | Đông, Minh, Sơn | 0.5 w | 20/4 | Đã hoàn thành | 100%
3.1 | Bệnh án, cận lâm sàng và chẩn đoán | Đông | 2d |  | Đã hoàn thành | 100%
3.2 | Kê đơn, nhập–xuất thuốc và tồn kho | Minh | 4h |  | Đã hoàn thành | 100%
4 | Thu phí, hóa đơn và báo cáo | Đông, Minh, Sơn | 1w | 29/4 | Đã hoàn thành | 100%
4.1 | Thanh toán, hóa đơn và phiếu khám PDF | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.2 | Báo cáo doanh thu theo bác sĩ | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.3 | Nhập/xuất Excel, CSV; đơn thuốc PDF | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.4 | Redis cache, Celery và job xuất báo cáo | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.5 | Unit/API test ≥40%, Swagger và Postman | Minh | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
C | Sprint 3
5 | Docker, CI/CD và seed ≥2.000 bản ghi | Đông, Minh, Sơn
6 | Tài liệu, mẫu thuốc, video demo 5–10 phút | Đông, Minh, Sơn

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết